Тематический календарный план (с указанием этапов, результатов работы по каждому этапу, сроков и исполнителей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование этапа** | **Ожидаемый методический/практическ ий результат (по этапам инновационной****деятельности)** | **Исполнители** | **Мероприятия (семинары, совещания,****вебинары, круглые столы и т.д.)** | **Сроки выполнени я этапов** |
| 1 Диагностический, организационный | Положение | методист | Разработка положения о инновационной площадке» в ДОО | Сентябрь |
| Удостоверение о повышении квалификации | методист | Повышение квалификации педагогов | Октябрь- ноябрь |
| Паспорт среды | Старший воспитатель | Оснащение предметно- пространственной среды | Октябрь |
| Анализ уровней сформированности интеллектуально- творческих способностей дошкольников. | Учитель-логопед Педагог-психолог Воспитатели | Проведение диагностики интеллектуально- творческих способностей дошкольниковсТНР(входная диагностика) | Октябрь |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Реализации инновационной деятельности по игровой технологии«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича | Макет материалов, составляющих систему занятий, игр и упражнений | Воспитатели, учитель -логопед, педагог психолог | Разработка и апробация системы занятий, игр упражнений по развитию интеллектуально- творческих способностейдошкольников с ТНР) | В течении года |
| Приказ о проведении семинара, программа семинара, явочный лист участников семинара | методист | Проведение мастер- класса для родителей по технологии В.В. Воскобовича | Февраль |
| Приказ о проведении семинара, программа семинара, явочный лист участников семинара | Методист Старший воспитатель | Организация и проведение информационно-методического семинара | Март |
| Сайт.План консультаций | Методист | Наполнение Сайта, соцсетей информационной поддержки и сопровождения инновационной деятельности, консультирование участниковинновационной деятельности спомощью созданногосайта | Весь год |
| 3 Аналитический | Анализ уровней сформированности интеллектуально- творческих способностей дошкольников | Воспитатели, учитель -логопед, педагог психолог Воспитатели, учитель -логопед, педагог психолог | Проведение диагностикиИнтеллектуально- творческих способностейдошкольников с ТНР (итоговая диагностика) | Конец года |
| Аналитический отчет | Методист Старший воспитатель | Подготовка итогового отчета | апрель |
| Статьи в сборниках региональных и всероссийских конференций, обобщение актуального педагогического опыта участников инновационной деятельности | Методист Старший воспитатель | Обобщение новых подходов к организации развивающего образовательного процесса с использованием технологииВ.В.Воскобовича | Весь год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет | Методист Старший воспитатель | Подготовка и представление отчета по результатам инновационнойдеятельности | май |